**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI**

**(2022-2025)**

**KAYSERİ VALİLİĞİ**



**KAYSERİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAYSERİ 2021**

## İL EYLEM PLANININ YAPISI

*“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi”* ileKadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek*”* amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planı 5 temel hedefe ilişkin stratejiler ve her bir strateji kapsamında da belirlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Her bir faaliyete ilişkin de; Faaliyet, Sorumlu Kurum, İlgili Kurum, Süre, Performans Göstergesi sütunları bulunmaktadır.



**HEDEF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU KURUM** | **İLGİLİ KURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | **SÜRE** |
|  |  |  |  |

**Faaliyet Adı** : Faaliyet kapsamında ne yapılacağını kısaca tanımlanmaktadır.

**Sorumlu Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda yapılacak faaliyeti bizzat yürütmek, süresinde sonuçlandırmak ve raporlamaktan sorumlu kurum/kuruluşlar yer almaktadır.

**İlgili Kurum** : Eylem Planı doğrultusunda işbirliği içinde yapılacak faaliyetlerin kendi sorumluluk alanına giren kısmını yürütecek, sorumlu kuruluşla işbirliği yaparak somut destek verecek kurum/kuruluş yer almaktadır.

**Performans Göstergesi** : Faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin temel göstergeler yer almaktadır.

**Süre** : Faaliyetin tamamlanması için öngörülen süreyi göstermektedir.

**KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE**

**İL EYLEM PLANI**

**2021-2025**

# KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI

# (2021-2025)



**AMAÇ**

**“Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek**

***HEDEF 1:***

***>>Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması***

***(Adalete Erişim ve Mevzuat)***

***HEDEF 2:***

***>> Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi***

***(Politika ve Koordinasyon)***

***HEDEF 3:***

***>>Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi***

***(Koruyucu ve Önleyici Hizmetler)***

***HEDEF 4:***

***>>Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması***

***(Toplumsal Farkındalık)***

|  |  |
| --- | --- |
| **ADALETE ERİŞİM VE MEVZUAT** | |
| HEDEF 1  ***Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması*** | |
| **Strateji 1.1**  Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 1.2**  Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 1.1.1. Şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu altında Mevzuat Çalışma Alt Komisyonu oluşturulacaktır.  (Teknik Kurul listesi müdürlüğümüzce oluşturulmuştur. 3 ayda bir Teknik Kurul toplantısı, yılda 2 kez Sayın Valimiz başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmektedir.) | ASHB İl Müdürlüğü | Kayseri Adliyesi  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu  STK’lar(Türk Anneler Derneği, Türk Kadınlar Derneği, KADEM) | 2021 | Komisyon kurulmasına ilişkin resmi olur/yazı  Komisyonun çalışma usulüne ilişkin gerçekleştirilen toplantı |
| 1.1.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelge/düzenleyici işlem gözden geçirilecek ve gerekli bulunması halinde revize edilecektir.  (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi yapılan çalıştayda değerlendirilmiş olup, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görevleri kapsamında “Şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan mağdur ya da diğer aile bireyleri ile görüşerek şiddete uğrayan mağdurun talep etmesi halinde Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu tarafından mağdura psikososyal destek verilmelidir.” maddesine yer verilmektedir. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde böyle bir büronun olmadığı bu hizmetin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verildiği bilgisi edinilmiştir. | ASHB İl Müdürlüğü | Kayseri Adliyesi  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu  STK’lar (Türk Anneler Derneği,Türk Kadınlar Derneği,KADEM)  Komisyon üyesi diğer kurum kuruluşlar | 2022-2025 | Gözden geçirilen il düzeyinde yürürlükte olan genelge/düzenleyici  (01.09.2020 tarih ve 94 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi mevcuttur.) |
| 1.1.3. 6284 sayılı kanunun il düzeyinde uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır.  (İl ve İlçeler bazında oluşturulan risk haritamız mevcuttur.) | ASHB İl Müdürlüğü | Erciyes Üniversitesi  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar(Türk Anneler Derneği, Türk Kadınlar Derneği, KADEM)  İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2024-2025 | Etki analiz raporu (Risk Haritası hazırlanmıştır. Aralık ayı sonu itibarı ile değişiklikler güncellenecektir.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.** | | | | | | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | | **İlgili Kurum** | | **Süre** | **Performans Göstergesi** | | | |
| 1.2.1. İlde yer alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet ve şiddet mağdurlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi geliştirilecektir.  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce;  “24 Haziran 2021 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Başkanlığında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri yönetmeliğinin 28, 29 ve 30. Maddeleri gereği **yılda iki kez** kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kurumlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Baro Başkanlığına, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM), İl Göç İdaresine ziyaretlerde bulunulmuştur. 05.11.2021 tarihinde Kayseri Kızılay Toplum Merkezi ve İl Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır.  Hâkim ve Savcı adaylarına adli görüşme odalarında teorik ve uygulamalı bilgi verilmiştir. Mahkeme ve savcılık birimlerine AGO (Adli Görüşme Odaları) kullanımı hakkında afişler ve broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır. Mağdura adli süreçte destek ile ilgili bastırılan afişler binalarında asılmak üzere tüm Mülhakat Adliyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Karakolları, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi ile paylaşılmıştır. Avukat ve avukat stajyerlerine adli görüşme odaları hakkında sunum yapılmak üzere baro ile eşgüdüm halinde planlama yapılmaktadır.” Bilgisi paylaşılmıştır. | Kayseri Adliyesi  (Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü) | | ASHB İl Müdürlüğü  Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu | | 2021-2023 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Katılım sağlayan personel sayısı  (Ellerinde mevcut bir veri bulunmamakla birlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık konularında sorumlu kurum tarafından mağdurlara yönelik eğitim yapılması planlanmaktadır.) | | | |
| 1.2.2. Adli yardım ve CMK uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonunun 1 aydır yaptıkları çalışmaların olduğunu ve bu çalışmalara ek olarak KAYMEK’ler (Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.) Halk Eğitim Merkezleri ve Türk Kadınlar Birliği ile çalışmalar planlandığı belirtilmiştir.) | Kayseri Adliyesi | | Kayseri Adliyesi  Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Erciyes Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü  STK’lar | | 2021-2023 | Yürütülen eğitim veya farkındalık etkinliği sayısı  Farkındalık artırmaya yönelik basılan doküman sayısı  Basılan /dağıtılan afiş sayısı  Materyal dağıtımında işbirliği yapılan kurum sayısı | | | |
| 1.2.3.Şiddet mağdurlarına taraf oldukları hukuki ve cezai uyuşmazlıklarda destek ve danışmanlık hizmeti sunulması için hukuk kliniği uygulaması il düzeyinde hayata geçirilecektir.  (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde böyle bir birim bulunmadığı belirtilmiştir.) | Erciyes Üniversitesi | | ASHB İl Müdürlüğü  Kayseri Adliyesi  Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu | | 2021-2025 | Hukuk kliniği uygulamasına yönelik protokol imzalanması  Hukuk kliniklerine dahil olan hukuk fakültesi sayısı/ öğrencisi sayısı  Hukuk klinikleri uygulamasına dahil olan stajyer avukat sayısı  Uygulamadan yararlanan kadın sayısı | | | |
| 1.2.4. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.  (Hâkim, Savcı, Avukatlar, Hâkim ve Savcı adaylarına yönelik adli görüşme odaları ile ilgili ve mağdura yaklaşımla ilgili Adli Yardım ve Mağdur Destekleri Sistemi eğitim planlamaktadır.) | Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu | | Kayseri Adliyesi  ASHB İl Müdürlüğü | | 2022 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan avukat sayısı | | | |
| 1.2.5. Üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim gerçekleştirilecektir.  (Konu ile ilgili sorumlu üniversite tarafından eğitim planlandığı belirtilmiştir.) | Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakülteleri | | ASHB İl Müdürlüğü | | 2022-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitim düzenlenen fakülte sayısı  Eğitime katılan öğrenci sayısı | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POLİTİKA VE KOORDİNASYON** | |
| **HEDEF 2** ***Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi*** | |
| **Strateji 2.1**  Kadına yönelikşiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır. | **Strateji 2.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir. |
| **Strateji 2.3**  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı”nın tanıtımına yönelik yerel düzeyde çalışmalar yapılacaktır.  (Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM), Nuh Naci Yazgan Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İl Müftülüğü personeli, STK’lar, SHM ve kadın irtibat görevlileri olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirilmiştir. 16 ilçemizde muhtarlara yönelik gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddet eğitimleri içinde IV. Ulusal Eylem Planı tanıtımına da yer verilmiştir.)  Eylem Planı kapsamında Yerel TV kanalı olan Life TV’de televizyon programı gerçekleştirilmiştir. | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  Yerel medya kuruluşları  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler | 2021-2022 | Yapılan tanıtım çalışması/toplantı sayısı(4)  Basılan ve dağıtılan broşür sayısı (0)  Eylem Planının yerel medyada yer alma sayısı |
| 2.1.2. Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir.  (Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı Tematik Toplantıların yılda en az üç kere ve kurumların ihtiyacı halinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı (4)  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra gerçekleştirilen etkinlikler ve eğitimlerin sonunda katılımcılara yönelik etki analizi çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Yapılan eğitim ve çalışmalar sonucunda ilgili kurumlar tarafından olumlu geri dönüşler alınmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Etki analizi gerçekleştirilen çalışma sayısı |
| 2.1.4. Belediye meclisi üyelerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirilecektir.  (2022 yılında Belediye Meclisi Üyelerine yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.) | Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri. | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı  Eğitime katılan kişi sayısı |
| 2.1.5.Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir.  Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri 14 ilçe muhtarlarına yönelik gerçekleştirilmiştir. (Eğitim yapılmayan 2 ilçeye 2022 yılında eğitim planlaması yapılmıştır.) | Kayseri Valiliği | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022-2024 | Gerçekleştirilen seminer sayısı  Seminerlere toplam 585 muhtar katılmıştır. |
| 2.1.6. Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve kuruluşlarda şiddetle mücadele için odak birimler tespit edilecektir.  -4 ilçemize ait Sosyal Hizmet Merkezimizde Kadın İrtibat Noktalarımız yer almaktadır.  -Kayseri Üniversitesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi,  -Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM),  -İl Müftülüğüne ait Aile Bürosu,  -Belediyelerde Aile Danışmanlık Ofisi yer almaktadır. | Kayseri Valiliği | ASHB İl Müdürlükleri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2023 | Odak birimlerin tespit edilmesi  Odak birim belirlenen kurum/kuruluş sayısı (5) |
| 2.1.7.Yerel yönetimlere yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Hizmetler ve Bütçeleme” konularında eğitim gerçekleştirilecektir.  (STK temsilcilerine, Müdürlüğümüz personeline Halk Eğitim ve KAYMEK kursiyerlerine, ev hanımlarına, Cırgalan Kuran Kursundaki kadınlara, Felahiye ve Yeşilhisar Kadın Kooperatifine yönelik Finansal Okur-Yazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi konularında eğitim verilmiştir. Aynı zamanda Kolej FM’de Finansal Okur-Yazarlık konusunda bir radyo programı düzenlenmiştir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2022 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı (7)  Katılan kurum sayısı  Katılan toplam kişi sayısı 150.294 ‘dür. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.2.1. İlde/yerelde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için gerekli durumlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalanacaktır.  (Tarım Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında 2018-2021 yıllarını kapsayan bir protokol imzalanmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar  Özel sektör kuruluşları | 2021-2025 | İşbirliği yapılan protokol sayısı(1) |
| 2.2.2 İlimiz Üniversitelerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin “Akademide Kadın Buluşmaları” gerçekleştirilecektir.  (Erciyes Üniversitesi tarafından Akademide Kadın Buluşmalarının 2 ayda bir gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Diğer Üniversiteler ile kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin ortak buluşmalar gerçekleştirilmesi amacıyla planlama yapılacağı belirtilmiştir.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Abdullah Gül Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | ASHB İl Müdürlükleri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  STK’lar | 2022-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.2.3. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir.  (Keyf-i Muhabbet Çay Evi, Özel İhtisas Bakım Merkezi personeli ve OSB Erciyes Anadolu Çelik Holding personeline eğitim verilmiş ve eğitimlere 209 kişi katılmıştır. Esnafa dükkân camlarına asılmak üzere afiş ve broşür dağıtımı yapılmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Ticaret İl Müdürlüğü  Ticaret Odaları  Kayseri İli Kadın Girişimciler Kurulu  Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları  Üniversiteler  Sendikalar  STK’lar | 2023-2025 | Yapılan çalışma sayısı  İşbirliği yapılan özel sektör kuruluşu sayısı(3) |
| 2.2.4. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” gerçekleştirilecektir.  (Deneyim Paylaşım Toplantılarının çalıştaya katılan kurum ve kuruluşlar ile yılda 2 kere gerçekleştirilmesi planlanmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | STK’lar  Üniversiteler  İlgili kamu kurum kuruluşları | 2021-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı (2)  Toplantılara katılan STK sayısı(3)  Toplantılara katılan kişi sayısı(STK üyeleri) |
| 2.2.5.Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir.”  (Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması kapsamında daha önce böyle bir çalışma gerçekleştirilmediği fakat bununla ilgili planlama yapıldığı belirtilmiştir.) | Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri | ASHB İl Müdürlükleri  İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2023-2025 | Gerçekleştirilen toplantı sayısı  Belediye/yerel yönetim sayısı  Toplantılara katılan kişi sayısı |
| 2.2.6. Ulusal veya Uluslararası fonlardan yararlanarak kadına yönelik şiddetle mücadelede ilin kapasitesini geliştirmek amacıyla proje yazım çalışmaları yürütülecektir.  (Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilin kapasitesini geliştirmek amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirilecektir.) | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı | ASHB İl Müdürlükleri  İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Gerçekleştirilen işbirliği sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 2.3.1. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu” oluşturulacak ve düzenli toplanması sağlanacaktır.  (2021 yılında güncel teknik kurul listesi oluşturulmuştur.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Teknik kurulun oluşturulması  Teknik kurula katılım sağlayan kuruluş sayısı  (20 kuruluş) |
| 2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır.  (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı 81 ilde 2018 yılından beri hazırlanmakta olup iş ve işlemler bu faaliyet planına göre uygulamaya geçirilmektedir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | 81 il yıllık faaliyet planı hazırlanması |
| 2.3.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir.  (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında eğitim ve TV programları ile 267 çalışma gerçekleştirilmiştir Bu çalışmalarda IV. Ulusal Eylem Planı tanıtımına yönelik içeriklere yer verilmiştir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  Yerel medya kuruluşları  STK’lar | 2021-2022 | Basılan/dağıtılan materyal sayısı (2000 broşür bastırılmıştır.)  (2018-2021 yılları arasında toplantı ve eğitimlerde ulaşılan toplam kişi sayısı 978 bin 978’dir.) |
| 2.3.4.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.  (ŞÖNİM yönetmeliği gereğince Sayın Valimiz başkanlığında yılda 2 kez toplantı yapılmakta olup; toplantı kararları raporlanıp Bakanlığımıza sunulmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İlgili diğer kurum kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Dönemsel değerlendirme rapor sayısı |

|  |  |
| --- | --- |
| **KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER** | |
| HEDEF 3  *Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi* | |
| **Strateji 3.1**  Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | **Strateji 3.2**  Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| **Strateji 3.3** Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir. | **Strateji 3.4.**  Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir. |
| **Strateji 3.5.**  Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.1.1 ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır.  (İl Müdürlüğümüze bağlı SHM’lerde haftanın 1 günü ASDEP kapsamında hane ziyareti yapılmaktadır. ASDEP çalışmalarının tanıtılması ile ilgili TV kanallarında düzenlenecek programlarla halka bilgi verilmesi planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2021-2025 | ASDEP uygulaması aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı bulunmamaktadır. |
| 3.1.2 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır.  (SYDV’ler tek seferlik para ve yol yardımı yaptığını ancak buna yönelik hizmetlerin arttırılması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtmişlerdir.) | ASHB İl Müdürlüğü | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2021-2025 | SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirilen vaka sayısı bulunmamaktadır. |
| 3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve destek merkezi gibi birimlerde tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacaktır.  (Kayseri ilimizde nüfusu 100 bini geçen belediyelere bağlı Kadın Konukevi açılması ile ilgili belediye temsilcimizle görüşme gerçekleştirilmiştir. Sorumlu kurum tarafından Denetimli Serbestlikten yararlanan cezaevinde kalan hükümlülere ve çalışanlara erken yaşta zorla evlilik, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve apartman toplantıları planlanması yapıldığı belirtilmiştir.) | Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Yerel yönetimlerin ilgili birimlerince tespit edilerek yönlendirilmesi yapılan vaka sayısı (2021 yılında 15 Aile Danışmanı hizmet vermektedir. Öfke kontrolü ve aile içi şiddet sebebiyle belediyeye başvuran 3069 kişi ile 6801 bireysel görüşme sağlanmıştır. 2021 yılında 8262 aile içi iletişim, eşler arası iletişim, öfke kontrolü, aile bütçesi gibi konularda 8262 kişiye eğitim verilmiştir.) |
| 3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemler yapılacaktır.  (İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi tarafından; Rehber Öğretmenlerin, öğrencilere yönelik grup ve bireysel odaklı çalışmalar yaptığını belirtilmiştir. Rehber öğretmenlere eğitim planlaması uzman personellerle birlikte (KADES, Aile İçi Şiddet, ihmal, istismar, madde bağımlılığı vs. konularında sorumlu kurum tarafından yapılması planlanmıştır.)  (İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Şube hakkında çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli internet kullanımına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü | 2021-2025 | Okul rehberlik birimleri aracılığıyla tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı  Vakaya özel gerçekleştirilen çalışma sayısı  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihmal ve istismar önlemesi amacıyla 2 milyon öğrenciye, 45 öğretmene ve 345 bin veliye özel eğitim verildiği belirtilmiştir. İlimiz Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları bulunduğu okullarda rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilere ve öğrenci velilerine yönelik kadına yönelik şiddet, mahremiyet, bağımlılık, ihmal, istismar ile ilgili çalışmalar yapıldığı Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir. |
| 3.1.5 Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve tıbbi takibine devam edilecektir.  (İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi tarafından tespit edilen şiddet vakalarının Adli Birimlere ve Kolluk Kuvvetlerine yönlendirildiği belirtilmiştir.) | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2021-2025 | Birinci basamak sağlık hizmet birimlerince tespit edilen ve ilgili birimlere bildirimi sağlanan vaka sayısı |
| 3.1.6 Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilecektir.  (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şiddet vakalarında Zorunlu Bildirim Formu doldurulduğu bilgisi paylaşılmıştır.) | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2021-2025 | Sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formu doldurulan vaka sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan izlem formu sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.2:** Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.2.1. SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır.  (Talas, Kocasinan, Melikgazi, Develi olmak üzere 4 SHM’de 6 irtibat görevlimiz bulunmaktadır. Görevli personelin sabit kalması yönünde özen gösterilmekte olup irtibat görevlileriyle iş ve işlemler hakkında belirli aralıklarla toplantılar gerçekleştirilmektedir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görev yapan personel sayısı/Hizmet alan kişi Sayısı (6)  SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitim programı sayısı (3)  Düzenlenen eğitimlere sürekli biçimde katılan personel sayısı (6) |
| 3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak 2018-2020 yılları arasında ilgili kurum ile yazışma gerçekleştirilmiştir. Sorumlu kuruluşa ilimizde belediyeye bağlı Kadın Konukevi açılmasının elzem olduğunun önemi vurgulanmıştır.) | Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Belediyeler tarafından açılan konukevi sayısı/Nüfusu 100 bini geçen belediye sayısı( Melikgazi, Kocasinan, Talas) |
| 3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  (SHM’lerin irtibat görevlilerine, il ve ilçedeki SYDV personeline yönelik Kadına Yönelik Şiddet konusunda eğitim verilmesi planlanmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler | 2021-2025 | Düzenlenen eğitim programı sayısı  Eğitimlere katılan kişi sayısı |
| 3.2.4 ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır.  (Müdürlüğümüz olarak tüm iş ve işlemler hizmet standart rehberine ve yönergelerine göre yapılmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve Kuruluşlar | 2021-2025 | Rehberde yer alan formların düzenli olarak doldurulması (İş ve işleyişler ŞÖNİM hizmet standardına uygun olarak yürütülmektedir. Hizmet standart rehberine göre her yıl aralık ayında Şönim Öz Değerlendirme Formu doldurularak bakanlığımıza gönderilmektedir.)  İlgili toplantıların yapılması ( İç Değerlendirme toplantıları müdürlüğümüzce personellerimizle birlikte yapılmaktadır.) |
| 3.2.5. Şiddet vakasına müdahalede eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır.  (SHM’lerde bulunan irtibat görevlilerine mağdurla iletişim konusunda eğitim verilmesi planlanacaktır.) | ASHB İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve Kuruluşlar | 2021-2025 | Eğitim almış personel sayısı (6)  ŞÖNİM’deki toplam meslek elemanı sayısı (7) |
| 3.2.6. Kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.  (1.Kadın Konukevi Müdürlüğümüzde hizmet alan kadınlarımıza yönelik sorumlu kuruluş tarafından haftada 1 kez 2 saat dini rehberlik hizmetleri hakkında eğitim verilmektedir. 2. Kadın Konukevi Müdürlüğümüze de İl Müftülüğü tarafından dini rehberlik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.) | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-  2025 | Kadın Konukevlerinde gerçekleştirilen sosyal hizmet dersi sayısı (Haftada 1 kez 2 saat paydaş kurumlarla Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik, il ve ilçe müftülüğünde göreve başlayan personele yönelik seminer gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Zoom ve Youtube üzerinden TV programları gerçekleştirildiği belirtilmiştir. |
| 3.2.7. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.  (İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Elektronik Kelepçe Uygulamasının İl düzeyinde tanıtılmasına ve etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır.)  (Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Elektronik Kelepçe ile ilgili yüz yüze uygulamalı eğitici eğitimler verilmiş Teknik Yöntemlerle Takip konusunda uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla Teknik Yöntemlerle Takip Kararlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin matbu formlar hazırlanarak 16 ilçe komutanlığına yayımlanmıştır.) | İl Emniyet Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (1)  Eğitim alan personel sayısı (99)  Elektronik kelepçe uygulanan vaka sayısı /toplam vaka sayısı (Elektronik kelepçe kapsamında 13 kişiye işlem yapıldığı bilgisi verilmiştir.) |
| 3.2.8. Kadın Destek Uygulaması KADES’in bilinirliği ve kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.  (İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KADES uygulamasının il düzeyinde tanıtılmasına ve etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır.)  (Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından KADES uygulamasının il düzeyinde tanıtılmasına ve etkin kullanılmasına yönelik kayak merkezine tatil için gelen kadınlara, aracı ile seyir halinde olan kadınlara, sokaktaki vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütülmektedir.) | İl Emniyet Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Uygulamayı il düzeyinde indirilen kadın sayısı/İldeki kadın nüfusu (2021 yılında 20.077)  Uygulamayı kullanan kadın sayısı (3530)  Uygulama aracılığıyla ilde müdahale edilen vaka sayısı (327) bilgisi verilmiştir. |
| 3.2.9. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.  (Müdürlüğümüzden hizmet alan kişilere ve yapılan eğitimlerde ulaştığımız vatandaşa ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla rehberlik, yönlendirme ve destek hizmeti sağlanan il bazlı vaka sayısı (2021 yılına ait 113 vaka sisteme düşmüştür.)  Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın tanıtımına yönelik il düzeyinde yapılan çalışma sayısı (Eğitimlerde, rehberlik ve psikososyal destek verilen tüm müracaatçılarımıza bu konuda bilgi verilmektedir.) |
| 3.2.10. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır.  (Müdürlüğümüz ve Kadın Konukevi tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Konukevine kabulü yapılan kadınlarımıza karantina uygulaması, Covid-19 testi, kuruluş ilaçlama gibi tedbirler uygulanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | AFAD  Kayseri Büyükşehir Belediyesi/ Merkez İlçe Belediyeleri  İldeki tüm Kaymakamlıkları,Üniversiteler STK’lar, İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Alınan tedbir sayısı  Hizmet verilen kişi sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.  (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından hizmet alanın ihtiyacı ve isteği doğrultusunda takibimiz devam etmekte olup kişi takip edilmek istemediğini beyan edene dek takibimiz devam etmektedir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İŞKUR  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Kayseri Büyükşehir Belediyesi/Merkez İlçe Belediyeleri  Kayseri Barosu  SYDV, STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | 2021 yılında Konukevi sonrası destek ve izleme mekanizması kapsamında takibi yapılan kadın sayısı(90)  2021 yılında Kadın Konukevinden hizmet almış tüm kadın sayısı 423, çocuk 274’tür. |
| 3.3.2. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklarının özel müdahale ve destek programlarından faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  (1. Kadın Konukevi Müdürlüğümüzde Çocuk Gelişimci tarafından şiddet mağdurlarının beraberindeki çocuklara özel müdahale ve destek programı ihtiyaç duyulan çocuklara yönelik yürütülmektedir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Kayseri Büyükşehir Belediyesi/Merkez İlçe Belediyeleri  Üniversiteler | 2021-2025 | Programlardan faydalanan çocuk sayısı |
| 3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki kurs ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  (Müdürlüğümüz tarafından hizmet alan kadına çalışma talebi olması durumunda ilgili kurumlara yönlendirme yapılmaktadır.)  (İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde sadece kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları bulunduğu ve pastacılık, aşçılık gibi meslek kurslarına sadece kadın kursiyerlerin katılabildiği bilgisi paylaşılmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İŞKUR  KOSGEB  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Kayseri Büyükşehir Belediyesi/Merkez İlçe Belediyeleri  Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları,STK’lar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar  Özel sektör | 2021-2025 | Çalışma/Programlardan yararlanan kadın sayısı (2)  2021 yılında İŞKUR’a yönlendirilen kadın sayısı(6) |
| 3.3.4 Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmaları sağlanacaktır.  (İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yabancı uyruklu mağdurlara ve barınma amaçlı gelenlere yönelik tercüman temini konusunda tercümanların proje bazlı çalışmasından dolayı kuruluş dışına görevlendirilemediği barınma amaçlı gelenlere yer temini konusunda destek sunamadıklarını sadece hukuki destek konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla ASAM ve Kızılay Aile Toplum Merkezine yönlendirdikleri bilgisi verilmiştir.) | İl Göç İdaresi Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Üniversiteler,STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2021-2025 | Yürütülen bilinçlendirme faaliyeti sayısı  Faaliyete katılan kadın/çocuk sayısı  Koruyucu ve önleyici hizmetlerden faydalanan kadın/çocuk sayısı |
| 3.3.5 Şiddet mağduru kadınların SYDV, belediye vb. kurum ve kuruşlarca yapılan ekonomik yardım ve desteklerden öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.  (SYDV’lerin tek seferlik para yardımı, yol yardımı yaptıklarını ilçelerde kira, kömür, nakdi yardım vb. yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Yol yardımı bütçesinin kapasitelerinin artırılması konusunda planlanmalar yapıldığı bilgisi verilmiştir.) | ASHB İl Müdürlüğü | Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyeleri  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler  STK’lar  İlgili diğer kurum kuruluşlar | 2021-2025 | SYDV’ler ile yerel yönetimlerce sunulan ekonomik desteklerden yararlanan kadın sayısı /Ekonomik destek talebi bulunan kadın sayısı (2021 yılına ait 10 kadınımıza belediyelerden yol yardımı yapılmıştır.) |
| 3.3.6 Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir alınacaktır.  (Hizmet alan kadınların KAYMEK kurslarına yönlendirildiği, belediyeye bağlı yaşam merkezlerinde çocuk oyun alanlarının bulunduğu ve kadınların bu alanlarda çocuklarıyla birlikte kurs merkezlerinden faydalanabildiği bilgisi paylaşılmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler | 2021-2025 | Örgün ya da yaygın eğitime devamı sağlanan kadın sayısı /Eğitimini devam ettirmeyi talep eden kadın sayısı |
| 3.3.7 Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların kreş imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır.  (Müdürlüğümüzden hizmet alan çalışan kadınlara yönelik eşinden resmi olarak ayrılmış, çocuklarının velayeti kendinde ve sigortalı bir işte çalışıyorsa kadına kreş desteği sağlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Büyükşehir Belediyesi/Belediyeleri  STK’lar | 2021-2025 | Kadın Konukevi hizmeti alan ve ücretsiz kreş imkânlarından yararlandırılan kadın sayısı  Ücretsiz kreş imkânlarından faydalandırılan çocuk sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Strateji 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.4.1 Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından acil serviste çalışan tüm personele Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve 6284 sayılı kanun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği konulu eğitimler verildiği bilgisi paylaşılmıştır.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Düzenli şekilde eğitim alan aile hekimi sayısı |
| 3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından acil serviste çalışan tüm personele Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve 6284 sayılı kanun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği konulu eğitimler verildiği bilgisi paylaşılmıştır.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından acil serviste çalışan tüm personele Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve 6284 sayılı kanun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği konulu eğitimler verildiği bilgisi paylaşılmıştır.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | Yıl içinde düzenlenen eğitim programı sayısı  Düzenli olarak eğitim alan personel sayısı |
| 3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin şekilde hizmet alabilmeleri sağlanacaktır.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konukevlerimizde hizmet alan ve 8/6 gizlilik kararı ya da can güvenliği riski olan kadınlarımıza muayene sırasında öncelik tanınması, psikiyatri doktorundan toplu alanda yaşayabilir raporunun verilmesi, intihar girişimi olan kadınlara yönelik çalışmalar yapılması, hizmet alanların sağlık raporları varsa aile hekimlerinde sorgulamalarının yapılması konusunda planlamaların yapılmakta olduğu bilgisi verilmektedir.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | Oluşturulan müdahale programı sayısı  Müdahale programlarından faydalanan özel hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağduru sayısı |
| 3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından şiddet vakalarının tespiti halinde bakanlığa ve sorumlu kuruluşlara bildiriminin yapıldığı bilgisi verilmiştir.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | Veri akışının güçlenmesine yönelik alınan idari ve teknik tedbir sayısı  İlgili kurumlarla paylaşılan veri sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale edilmesi sağlanacaktır.  (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık tedbiri uygulanan şiddet uygulayanlara yönelik öfke kontrolü eğitimlerinin kurum psikologları tarafından verilmesi yönünde planlamalarının yapıldığı bilgisi verilmiştir.) | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurumu kuruluşlar | 2021-2025 | 6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan şiddet uygulayanlardan yapılandırılmış program dahilinde müdahale sağlanan kişi sayısı (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından 2021 yılında 244 kişiye sağlık tedbiri uygulanması yönünde işlem yapılmıştır.)6284 sayılı Kanun kapsamında il düzeyinde hakkında sağlık tedbiri bulunan kişi sayısı (244) |
| 3.5.2. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacaktır.  (Adalet Bakanlığı tarafından öfke kontrolü hakkında 2 ayrı program yürütüldüğü ve bağımlılık seminerleri verildiği,  Risk değerlendirmesinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapıldığı bilgisi verilmiştir.) | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü  ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Yürütülen program sayısı  Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı |
| 3.5.3.Alkol ve madde bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanlara yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda özel müdahale programlarına katılımı sağlanacaktır.  (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından şiddet uygulayanlara yönelik hastaneye yatış işlemlerinin ivedilikle başlatıldığının bilgisi verilmiştir.) | İl Sağlık Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  Yeşilay | 2021-2025 | Oluşturulan ve yürütülen program sayısı  Programlar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklerle ulaşılan kişi sayısı |
| 3.5.4. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirler alınacaktır.  (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından tutuklu ve hükümlülerin cezaevi sonrası takiplerinin yapıldığı cinsel taciz veya istismar durumu varsa mağdura yaklaşmaması için kişinin kelepçe ile takip edildiği bilgisi verilmiştir.) | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Alınan ve uygulanan tedbir sayısı |
| 3.5.5. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır.  (SYDV’ler aracılığıyla cinsiyet ayırmaksızın otel hizmeti verildiği ve Valilik tarafından her ayın son Salı günü “Halk Günü” yapıldığını ilgili kurumlarla müracaatçıların durumları hakkında değerlendirmelerinin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.) | Kayseri Valiliği | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | 6284 sayılı Kanunun “5/1-/(b) ve 5/1-/(c) maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlardan alternatif barı yeri sağlanan kişi sayısı (0) |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOPLUMSAL FARKINDALIK** | |
| **HEDEF 4:**  ***Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması*** | |
| **Strateji 4.1**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir. | **Strateji 4.2**  Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. |
| **Strateji 4.3**  Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır. | **Strateji 4.4**  Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir |
| **Strateji 4.5**  Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir. | **Strateji 4.6**  Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır.  (Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ‘kayseribsb’ instagram hesabı, KADEM Kayseri temsilciliğine ait ‘kayserikadem’ instagram hesabı, Erciyes Üniversitesi resmi instagram hesabı ‘eru\_medya’, Erciyes Üniversitesi KAÇAUM resmi instagram hesabı ‘eru.kacaum’, Kayseri Üniversitesi resmi instagram hesabı ‘kayseriedu’, Kayseri İl Müftülüğü resmi insagram hesabında ‘kayserimuftuluğu’, ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda özel günlerde ve diğer günlerde paylaşımlar yapılmaktadır.)  (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz resmi İnstagram, Twitter, Facebook hesaplarında, yapılan etkinlikler, eğitim ve seminerler; IV. Ulusal Eylem Planı ve Kadın Hakları, KADES uygulaması vb. konular hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca 2022 yılı için basın mensubu personellerine “Basında Şiddet Dili” ile ilgili sunum yapılması planlanmaktadır.)  (Kayseri İl Müftülüğü tarafından aile, kadın ve çocuk konularında farkındalığı artırmak için TV ve Radyo Programları yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021 2025 | Kurum ve kuruluşların Instagram hesaplarında konuya ilişkin paylaşılan ileti sayısı ( 261 ) |
| 4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler düzenlenecektir.  (İl Emniyet Müdürlüğü olarak 25 Kasım’da kadına yönelik şiddeti önlemek ve bu anlamda vatandaşlarımızda farkındalık yaratmak amacıyla havalimanında anons geçilmesi, dijital ekranda kısa film yayını yapılması, halkın yoğun bulunduğu alanlarda KADES maskesi dağıtılması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılması gibi etkinlikler yapılmıştır.)  (İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu bağlamda 25 Kasım’da muhtarlara, okul personellerine, öğrencilere, velilere kadına şiddetle mücadele, başvurulacak merciler ve KADES hakkında bilgi verilmiştir.)  (Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile Danışmanlığı Merkezleri; polislere, jandarma personellerine ve KAYMEK( Kayseri Meslek Edindirme Kursu) kursiyerlerine şiddet nedeniyle mağduriyet yaşayan bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapmıştır. )  (Kayseri İl Müftülüğü tarafından gerekli durumlarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde 2021 yılı içerisinde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen 63 adet pandemi sürecinde aile seminerlerinde aile ve kadın teması üzerinde önemle durulmuştur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile “Toplum ve Ailenin Manevi Hayatına Kadının Katkısı”, “Modern Dünyada Kadın Dindarlığının Yansımaları”, “Hayırda Öncü Kadınlar” başlığı altında seminerler düzenlenmiştir. Mart 2021 tarihinde Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi ziyaretleri yapılarak tematik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca cezaevi personeline kadınlar günü semineri yapılmıştır. Kasım 2021 tarihinde ‘’Şiddet İnsanlık Onuru İle Bağdaşmaz’’ başlığı ile sosyal medya üzerinden programlar yapılmıştır. “Ailemde Merhamet İstiyorum” temalı nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerde bulunan yatılı kuran kurslarında yüz yüze seminerler yapılmıştır. Kadın Konukevi ziyaretleri yapılarak mağdur kadınlara seminer verilmiştir. İŞ-KUR’a bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde “Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” başlığı altında 15 seminer planlanmıştır.)  (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ŞÖNİM aracılığıyla 25 Kasım’da İncesu, Hacılar, Talas ilçe muhtarlarına, Talas İlçe Jandarma Komutanlığı er ve erbaşlara MHP İl Başkanlığında Kadın Aile ve Çocuk Engelli Politikaları( KAÇEP) yönetimi ve vatandaşlara seminer programı düzenlenmiştir. İlimiz risk haritası baz alınarak lise öğrencilerine(Talas Lisesi, Uğur Okulları, Mehmet Akif Ersoy Lisesi) eğitim verilmiş, günün anlam ve önemini vurgulayıcı vaaz verilmesi amacıyla İl Müftülüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.)  (Metro, otobüs vb. toplu taşıma ve taksi duraklarına, vatandaşların sık uğradığı dükkânlara, tramvay ve otobüslerin içine günün anlam ve önemini vurgulayıcı afişlerin asılması için ilimiz Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Ayrıca halkın yoğun olduğu Kayseri Park Alışveriş Merkezine stant kurularak vatandaşların mesajlarını, duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri dilek kutusu oluşturulmuş, yine vatandaşlarımıza broşür dağıtımı yapılmıştır. Yerel TV kanallarımız olan Kanal 38, TV Kayseri, Kay TV, Hunat TV’de programlar gerçekleştirilmiştir.)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü olarak; Kız çocuklarına rol model olacak kişilerin arttırılması için Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde ilimizdeki tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarından aylık veri alınmaktadır.  2021 yılı ilk 6 ay içinde sağlık kuruluşuna şiddet nedeni ile başvuran kadın sayısı 6284 sayılı kanun kapsamında verilen önleyici tedbir kararı 146 karar kapsamında uygulanan işlem 28’dir.  (6284 sayılı kanun kapsamında verilen önleyici sağlık tedbirlerinin takibi Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Başkanlığımız Ruh Sağlığı Birimi olarak ilimizde bu konuda eğitim almış eğitimcilerimiz ile Müdürlüğümüzde ve ilçelerimizde eğitim programları düzenlenmektedir. Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle başkanlığımızın hazırlamış olduğu afiş ve broşürler stant kurularak veya etkinlikler düzenlenerek dağıtılmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlanarak etkinlikler düzenlenmektedir.(Halk Eğitim Merkezleri, kütüphaneler vb. kurumlar.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar  Yerel medya kuruluşları  Özel sektör | 2021  2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı  (25.11.2021 haftasında  İl Emniyet Müdürlüğü 5,  Jandarma İl Emniyet Müdürlüğü 6,  Büyükşehir Belediyesi 3,  İl Müftülüğü 6,  ASHB 13. ) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.2.1. Gerekli alanlara Eğitici ve formatörlere yönelik eğitici eğitimi programları düzenlenecektir.  (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından ilerleyen süreçlerde ilgili kurum personellerine eğitici ve formatörlere yönelik eğitim programı planlaması yapılacaktır.) | ASHB (KSGM) | ASHB (ATHGM)  ASHB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)  Adalet Bakanlığı  İçişleri Bakanlığı  MEB  Milli Savunma Bakanlığı  Sağlık Bakanlığı  Diyanet İşleri Başkanlığı  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar | 2021-2025 | Düzenlenen eğitim programı sayısı ( gerçekleştirilecek )  Katılım sağlayan kadın/erkek formatör sayısı |
| 4.2.2.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (ASHB İl Müdürlüğümüze bağlı ŞÖNİM bünyesinde düzenli olarak muhtarlara eğitim verilmekte, kamuoyunun yoğun olarak bulunduğu işyerinde, meydanlarda broşür dağıtılmakta ve kadına şiddetle mücadelede farkındalık ve şiddet durumda başvurulacak kuruluşlar, hak ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Risk oranın fazla olduğu okullar başta olmak üzere ilimizde bulunan öğrencilere, kuran kursları öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşları personellerine eğitimler düzenli olarak verilmektedir. Bu eğitimlerin ilgili kurumlarla iş birliği halinde devam etmesi planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili kamu kurum ve kuruluşları  STK’lar  Üniversiteler  Kayseri Belediyeleri | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı ( 2021 yılı için 61 ) )  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı ( 2274 KİŞİ 2021 yılı için her meslekten yaş grubundan kadın/erkek ) |
| 4.2.3. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri gibi eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  (ASHB İl Müdürlüğümüze bağlı SHM’ler bünyesinde eğitim ve danışmanlık birimi tarafından evlilik öncesi eğitimleri, boşanma süreci eğitimleri, aile eğitimleri yıl içerisinde müracaatçılara verilmiştir. Bünyan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Kocasinan ilçelerimizde bulunan vatandaşlarımıza Aile İçi İletişim konulu eğitim ve seminerler 2021 yılı içinde gerçekleştirilmiş olup 2022 yılı için eğitim planlanması yapılacaktır.)  (İl Müftülüğü tarafından 2021 yılı içerisinde dönemsel aralıklarla “Evliliğe İlk Adım” seminerleri yapılıp nişanlı ve yeni evli çiftlerin farkındalığı artırılmaktadır. Bu seminerler belirli periyotlarla 4 hafta süren toplamda 8 seminerden oluşan bir çalışmadır. Ayrıca kuran kurslarında eğitim gören 4-6 yaş düzeyindeki çocukların velilerine yönelik “Sevgi ve Merhamet, Ailemde Merhamet İstiyorum” başlıklı seminerler yapılmıştı.)  (Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’ler bünyesinde ilgili eğitimler tüm vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde verilmekte ayrıca ilçelerimizdeki evlendirme dairelerinde çiftler için eğitim planlaması yılın belirli dönemlerinde yapılmaktadır. Bununla ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla, nikâh dairelerine gelen çiftlerin eğitim için SHM’lerimize de yönlendirebileceği belirtilmiş, 2022 yılı için Belediyeden talep gelmesi durumunda eğitim planlanacağı belirtilmiştir.) | ASHB İl Müdürlüğü (SHM) | Kayseri Belediyeleri  Üniversiteler  STK’lar | 2021  2025 | Uygulanan eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı (2021 yılı Kocasinan SHM tarafından 31 müracaatçı.)  İl müftülüğü 65 kadın, 65 erkek katılımcı ) |
| 4.2.4.Muhtarlara yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir.  ASHB İl Müdürlüğümüze bağlı SHM’lerimiz bünyesinde Bünyan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Kocasinan ilçelerimizde 90 muhtarımıza Aile İçi İletişim, Kadına Şiddetle Etkin Mücadele konulu seminerler düzenlenmiştir. Bu yöndeki çalışmalar 2022 yılı içerisinde devam edecektir.  ASHM İl Müdürlüğümüze bağlı ŞÖNİM bünyesinde Pınarbaşı, Felahiye, Yahyalı, Özvatan, Akkışla, Sarıoğlan, Sarız, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Hacılar, Kocasinan Kaymakamı İlçe Muhtarlarına toplam 408 muhtarımıza bu alanda eğitim verilmiştir. Develi ve Melikgazi ilçelerimize 2022 yılında eğitim planlaması yapılmıştır. | ASHB İl Müdürlüğü (SHM) | Kayseri Valiliği  İlçe Kaymakamlıkları  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021  2025 | Gerçekleştirilen eğitim sayısı (6 SHM, 13 ŞÖNİM  Eğitimlere katılan kadın/erkek muhtar sayısı (90 SHM/ 408 ŞÖNİM) |
| 4.2.5.Kamu personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir.  (01.01.2020 tarih ve 23635644-249 sayılı Genelge ile “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamının 2020-2021 yılları arası Aile İçi Ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair hizmet içi eğitime tabi tutulması” kapsamında 2020-2021 yıllarında eğitim çalışmaları yapılmıştır.)  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bünyesinde İlçe Kaymakamlarına, Akademisyenlere, İl Müftülüğü personeline, İl Jandarma Komutanlarına, İl Göç İdaresi personellerine, Bünyan Cezaevi personeline Kadına Şiddetle Mücadele, Mağdurla Görüşme Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar, Aile İçi İletişim konularında seminerler 2021 yılı içerisinde düzenlenmiştir. Bu alanda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde 2022 yılı için planlama yapılmıştır. Seminer detayları için ilerleyen süreçte ilgili kurumlarla görüşmeler devam edecektir.)  (Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı 16 İlçe Jandarma Komutanlığında ve 26 Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlara 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile çocuklara ve kadınlara yönelik işlemlerde Jandarmanın Hareket Tarzı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Erken Evlilik Ve Aile İçi İletişim konularında meslek içi eğitim faaliyeti yapılmaktadır.)  (İl Müftülüğü tarafından er ve erbaşlara yönelik İl Müftülüğünde görevli uzman personel tarafından “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Dini Referanslar” konusunda seminerler verilmektedir ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesine vatandaşlara yönelik Aile İçi Ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Sağlık İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İl Göç İdaresi  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı(12)  Etkinliklere katılan kadın/erkek katılımcı sayısı(415) |
| 4.2.6. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından toplumun geneline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ruh Sağlığı Birimi bünyesinde ilimizde bu konuda eğitim almış eğitimcilerimiz ile müdürlüğümüzde ve ilçelerimizde eğitim programları düzenlendiği ayrıca  her 25 Kasım’da Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu afiş ve broşürler stant kurularak ve etkinlikler düzenlenerek dağıtıldığı bilgisi paylaşılmıştır.)  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği sağlanarak etkinlikler düzenlenmektedir.(Halk Eğitim Merkezleri, Kütüphaneler vb.) | Sağlık İl Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kamu kurum kuruluşları  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.7. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir.  (ŞÖNİM bünyesinde 2021 Mart ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne seminer programı, 2021 Eylül ayında Sosyal Hizmet Merkezleri kadın irtibat görevlileri ile toplantı programı, 2021 Ekim ayında Kocasinan Belediyesi kursiyerlerine seminer programı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı için ilgili kurumlarla iş birliği halinde faaliyet planlaması yapılacaktır.)  ASHB-İl Müftülüğü arasında yapılan protokol gereği 16 Çocuk Evi, ÇES( Çocuk Evleri Sitesi), ve ÇODEM( Çocuk Destek Merkezi) de etkinliklerle değerler eğitimi dersleri yapılmaktadır. | ASHB İl Müdürlüğü | Kayseri Valiliği  İlçe Kaymakamlıkları  ASHB (SHM)  İl Milli eğitim Müdürlüğü  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı (3 )  Katılım sağlayan kadın sayısı (6 SHM kadın irtibat görevlileri, 30 belediye kursiyeri, 45 gençlik ve spor müdürlüğü personeline  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.8. İlde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu bireylere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü olarak Göçmen Sağlığı Merkezine başvuruda bulunan yabancı uyruklu bireylere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verilmiştir.) | İl Göç İdaresi Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Uluslararası kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Katılım sağlayan kadın sayısı ( 25 Kişi )  Katılım sağlanan erkek sayısı |
| 4.2.9. Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler düzenlenecektir.  (İl Müftülüğü bünyesinde Formatörler tarafından imamlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili seminerler yapılmıştır. Bu seminerlere 2021 yılında 400 din görevlisi katılmıştır.)  (2021 Ağustos ayında ASHB İl Müdürlüğünün katkılarıyla 45 din görevlisine kadına şiddetle mücadele konusunda eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 2021 Kasım ayı içerisinde 7 yatılı kız kuran kursu görevlilerine ve öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlenmiştir. Bu etkinlikler 2022 yılı içinde planlanmış ve ilerleyen aşamalarda faaliyete geçecektir.) | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021 2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı ( 9 )  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı ( Kuran Kursu kursiyer ve öğrencileri 550 kişi,  Din görevlileri eğitim (400 kişi) |
| 4.2.10. Diyanet İşleri Başkanlığının üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir.  (İl Müftülüğü olarak Cuma vaaz ve hutbelerinde düzenli olarak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta Evlilik, İyi Babalık” konularına yer verilmektedir. Son olarak 25 Kasım etkinlikleri çerçevesinde bütün il genelinde şiddete yönelik farkındalık bağlamında “Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz” konulu vaaz bütün Cuma vaazı programlarına eklenmiştir.)  (2022 yılı için vaaz ve hutbeler ile ilgili konu düzenlemesi yapılırken bu konuya 3 aylık vaaz ve hutbe programlarında yer verilecektir.) | İl Müftülüğü | ASHB İl Müdürlüğü | 2021-2025 | Gerçekleştirilen vaaz/hutbe sayısı  2021 yılı 12 adet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecektir.  (2022 yılı için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikalar ile toplantı gerçekleştirilerek eğitim ve seminer programları gerçekleştirilmesi planlanması yapılacaktır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Sendika İl Temsilcilikleri  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın katılımcı sayısı  Etkinliklere katılan erkek katılımcı sayısı |
| 4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik düzenli eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (İlimiz İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığında (16), Jandarma Karakol Komutanlığında (26) görevli er ve erbaşlara her yıl nisan ve ekim aylarında 2 hafta süreli 6284 Sayılı Kanun, çocuklara ve kadınlara yönelik işlemlerde jandarmanın hareket tarzı konularında Meslek İçi Eğitim Faaliyeti icra edilmektedir.  (Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile koordine kurularak ilimiz Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan er ve erbaşlara ayrıca her celp döneminde gelen er ve erbaşlara Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Erken Yaşta Evlilik, Aile İçi İletişim konularında eğitim faaliyeti icra edilmektedir. Ayrıca İl Müftülüğü tarafından “Aile İçi Şiddetle Mücadele’de Dini Referanslar” konularında eğitim ve seminer verilmektedir.)  Bu faaliyetler yine 2022 yılında ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak devam edecektir. | Garnizon Komutanlıkları  İl Jandarma Komutanlığı | Kayseri Valiliği  ASHB İl Müdürlüğü  Üniversite | 2021-2025 | Eğitimlere katılan kişi sayısı (3)159 kişiye verilmiştir. |
| 4.3.3 İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak ve yerel tv’lerde ve billboardlarda gösterimi sağlanacaktır. | Kayseri Valiliği | İlçe Kaymakamlıkları  ASHB İl Müdürlüğü  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Kamu spotunun hazırlanması |
| 4.3.4.Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (2022 yılı için sportif müsabakalarda kadına şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık, KADES uygulaması, kadın hakları vb. konularında branda açılması, taraftarlara broşür dağıtılması vb. çalışmaların yapılması planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Spor Kulüpleri | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.3.5 Olumlu babalık tutumları, aile içi işbölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir.  (2022 yılı içerisinde İl Müftülüğü ve Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi ile eşgüdüm halinde halkın yoğun bulunduğu alanlarda (özellikle erkeklerin yoğun olduğu kıraathane ve kahvehanelerde) bilinçlendirici faaliyetler ve evlenecek çiftler için “Evlilik Öncesi Eğitim” ve tüm aileler için “Annelik Ve Babalık Eğitimleri” planlaması yapılması planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | İlgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Kampanyanın düzenlenmesi |
| 4.3.6. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecektir.  (Erken Yaşta Evlilik Konulu Seminer ile 2021 Mart ayında Kolej FM’de gerçekleştirilmiştir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konulu Seminerler 2021 Eylül ayında Life TV, 2021 Kasım ayında TV Kayseri, Kay TV, Hunat TV, Kanal 38 programları gerçekleştirilmiştir.)  (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezimiz bünyesinde Kocasinan, Bünyan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ilçelerimizde toplam 49 erkek vatandaşımıza Erken Yaşta Evlilik Ve Kadına Şiddetle Mücadele konulu seminer verilmiştir.) | ASHB İl Müdürlüğü | İl Milli eğitim Müdürlüğü  İl Göç İdaresi Müdürlüğü  İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşları  Üniversiteler  STK’lar | 2021  2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı ( 14 )  Etkinliklere katılan katılımcı sayısı  ( Şönim 408)  Etkinliklere katılan katılımcı sayısı (Kocasinan SHM 49) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans**  **Göstergesi** |
| 4.4.1. “Öğrencilerin şiddet algısı” konusunda il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir.  (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde araştırmanın yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar | 2021 2022 | Araştırmanın gerçekleştirilmesi |
| 4.4.2. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı ( gerçekleştirilecek )  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.3. Ortaöğretim kurumlarında seminerler verilecektir.  (İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ihmal ve istismarın önlenmesi amacıyla eğitim düzenlenmiştir. Okullarda görevli öğretmenler aracılığıyla öğrenci velilerine yönelik kadına yönelik şiddet, mahremiyet, bağımlılık ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.)  (İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde ortaöğretim kurumları öğrencilerine seminer yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB (KSGM)  ASHB (ÇHGM)  Gençlik ve Spor Bakanlığı  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  Uluslararası kuruluşlar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kız/erkek öğrenci sayısı |
| 4.4.4.  Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. düzenlenecektir.  (İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde ilgili etkinliklerin yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Kayseri Valiliği  İlçe Kaymakamlıkları  ASHB İl Müdürlüğü  Kayseri Üniversiteleri  Yerel medya kuruluşları  Uluslararası kuruluşlar  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.4.5. Öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konularda seminer verilecektir.  (İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde öğretmenlere yönelik ilgili konularda seminer yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler | 2021-2025 | Düzenlenen farkındalık çalışması sayısı  Etkinliğe katılan kadın/erkek öğretmen sayısı |
| 4.4.6. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda ilgili kurumlar ile işbirliği halinde okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılması planlanacaktır.) | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | ASHB İl Müdürlüğü  Üniversiteler | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.5.1. Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir.  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından; ilgili kurumlar ile işbirliği halinde üniversite öğrencilerine yönelik araştırma için gerekli planlama gerçekleştirilerek, araştırma uygulamaya konularak sonuçlarından kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  Özel sektör  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar | 2021-2022 | Araştırmanın gerçekleştirilmesi |
| 4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından kadın dostu kampüs anlayışı ile ilgili çalışmalar başlamış olup bütün kampüse yaygınlaşması için çalışmalar devam edecektir.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar | 2021-2025 | Kadın dostu kampüs sayısı |
| 4.5.3 Üniversitelerin kadın çalışmaları merkez ve bölümlerinde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır.  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar yılda bir kez sunulmakta olup ilerleyen süreçlerde devam edecektir.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  Uluslararası Kuruluşlar  STK’lar | 2021-2025 | Kadına yönelik şiddet konusuna programlarında yer veren bölüm sayısı  Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan bilimsel çalışma sayısı  Düzenlenen etkinlik sayısı |
| 4.5.4. Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir.  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından ilgili kurumlar ile işbirliği halinde çalışmalar devam etmektedir.)  (Erciyes Üniversitesi KAÇAUM (Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi) tarafından 11.12.2021 gönüllü öğrencilerin katılımıyla atölye çalışması, 5 kadın sporcumuzun hikâyelerini öğretmenlerimiz ile paylaşarak ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere örnek olması amacıyla proje çalışması yapılmıştır. 4-5 Kasım tarihlerinde Erciyes Üniversitesi ve On dokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği halinde online olarak Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. ERÜ-KAÇAUM tarafından “Eşitlikçi Masallara Ses Ver” Projesi oluşturulmuş, bu projeden öğretmenlerimizin faydalanması sağlanarak ülke genelinde bütün çocukların faydalanabilmesi amaçlanmıştır.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı ( 10 )  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.5 İletişim Fakültesi öğrencilerine “Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir.  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından 2022 yılı için ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.6 Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik “Dijital Oyunlarda Kadına Yönelik Şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılması planlanmaktadır.)  (İlimizde faaliyetlerine devam eden Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi tarafından ilgili kurumlar ile işbirliği halinde ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır.) | Erciyes Üniversitesi  Kayseri Üniversitesi  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  Abdullah Gül üniversitesi | ASHB İl Müdürlüğü  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar  İlgili diğer kurum ve kuruluşlar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |
| 4.5.7. Yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (2022 yılı için ilgili kurumlar ile işbirliği halinde yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik eğitim vb. faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Üniversiteler  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  Kredi Yurtlar Kurumu  Kayseri Büyükşehir Belediyesi/Merkez İlçe Belediyeleri | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın/erkek öğrenci sayısı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateji 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.** | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum** | **İlgili Kurum** | **Süre** | **Performans Göstergesi** |
| 4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve mobbing konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir.  (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde 2022 yılı için ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde üretici, sanayici, iş insanı vb. katkılarıyla işçi ve işverenlere eğitim ve seminer programı planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Özel sektör kuruluşları  STK’lar  Uluslararası kuruluşlar | 2021-2025 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı |
| 4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi teşvik edilecektir.  (Kayseri Valiliği tarafından böyle bir uygulama mevcut değildir.) | Kayseri Valiliği  İlçe Kaymakamlığı | Özel sektör kuruluşları  Sendikalar  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  STK’lar | 2021-2025 | Düzenlenen etkinlik sayısı  Verilen ödül sayısı |
| 4.6.3. Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığı tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (2022 yılı için market poşetleri üzerine, kıyafetler üzerine toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen amblemler düzenlemesi için ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.) | ASHB İl Müdürlüğü | Kayseri Valiliği  İlçe Kaymakamlıkları  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Moda ve Hazır Giyim Kuruluşları  Sendikalar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.4. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir.  (2022 yılı için market poşetleri ve piyasaya sürülen ürünler üzerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen amblemler düzenlenmesi için ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması planlanmaktadır.) | ASHB (KSGM) | Sanayi ve Ticaret Odaları  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Sendikalar  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan firma sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |
| 4.6.5. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  (2021 yılı içerisinde eczanelere KADES ve kadına şiddetle mücadelede farkındalık amaçlı broşür dağıtımı gerçekleşmiştir. 2022 yılı içinde eczacılık sektörü içerisinde benzer faaliyetle yapılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.) | ASHB (KSGM) | Sağlık Bakanlığı  Türkiye Eczacılar Birliği  Üniversiteler  STK’lar | 2021-2025 | Farkındalık çalışmasına katılan eczane sayısı  Kullanılan bilgilendirici materyal sayısı |

**UYGULAMA,**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME**

## KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANININ UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2021-2025) ŞÖNİM koordinasyonunda, Eylem Planı’nda sorumluluğu belirlenen kurum ve kuruluşların katkı ve destekleriyle yürütülecektir.

İl Eylem Planı’nda yer verilen faaliyetlerin izlenmesine ilişkin Bakanlık tarafından belirlenen bir “**raporlama formatı**” kullanılacaktır. Belirlenen raporlama formatı çerçevesinde teknik kurul üyeleri ve ilgili kuruluşların sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilenler resmi yazı ile talep edilecek ve teknik kurul üyeleri ile iletişim halinde doldurulacaktır. İlgili kuruluşlardan gelen raporlar ŞÖNİM ve/veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/Kadın Hizmetleri Birimi tarafından derlenerek yılda bir kez KSGM’ye iletilecektir. Aynı zamanda ŞÖNİM tarafından hazırlanan yıllık İl Eylem Planı Değerlendirme Raporunun, **“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nda** sunumu yapılacaktır. İllerden gelen raporlar, KSGM tarafından derlenerek, yıllık “**Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Genel Değerlendirme Raporu”** hazırlanacaktır.